## Sheet1
Month | Task Name | Start Date | End Date | Duration (in days) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
August | Review Final Application Design | 2021-08-20 | 2021-08-22 | 2 | bar: 20 to 22
| Design and Logo | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 5 | bar: 20 to 25
| Review Architecture and Design | 2021-08-22 | 2021-08-26 | 4 | bar: 22 to 26
| Initialize Backend Development | 2021-08-22 | 2021-08-30 | 8 | bar: 22 to 30
| Initialize Front End Development | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 8 | bar: 26 to 3
| Home Screen Implementation | 2021-08-26 | 2021-09-04 | 9 | bar: 26 to 4
| Setting Implementation | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 7 | bar: 26 to 2
September | Time v Graph Implementation | 2021-08-26 | 2021-09-11 | 16 | bar: 26 to 11
| Available Time Implementation | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 7 | bar: 26 to 31
| API Sauce integration | 2021-08-26 | 2021-08-29 | 3 | bar: 26 to 29
| Database Management | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 9 | bar: 30 to 8
| REST API | 2021-09-08 | 2021-09-19 | 11 | bar: 9 to 19
| Configure Google Cloud SDK | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 10 | bar: 9 to 15
| ERD - SQL Tables | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 8 | bar: 9 to 16
| Stack Navigations | 2021-09-11 | 2021-09-19 | 8 | bar: 11 to 19
| Expo Build | 2021-09-19 | 2021-09-24 | 5 | bar: 19 to 24
November | Security and Token | 2021-09-19 | 2021-09-28 | 9 | bar: 19 to 28
| HTTPS session | 2021-09-28 | 2021-10-07 | 9 | bar: 28 to 7
| Backend and Cloud Configuration | 2021-10-07 | 2021-10-14 | 7 | bar: 7 to 14
| API Handlers and Integration | 2021-10-14 | 2021-10-25 | 8 | bar: 14 to 25
December | Backend Running in Cloud | 2021-10-25 | 2021-11-02 | 8
| Application Testing | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 8 | bar: 2 to 10
| Defect Reports | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 7 | bar: 10 to 17
| Defect Fixes | 2021-11-17 | 2021-11-27 | 9 | bar: 17 to 27
| Release Version 1.0 | 2021-11-27 | 2021-11-30 | 3 | bar: 27 to 30